## Copyright
Copyright
# Planning-Template.xlsx Copyright (C) 2012-2026 Rafael Corchuelo. In keeping with the traditional purpose of furthering education and research, it is the policy of the copyright owner to permit non-commercial use and redistribution of this software. It has been tested carefully, but it is not guaranteed for any particular purposes. The copyright owner does not offer any warranties or representations, nor do they accept any liabilities with respect to them.
REVISAR EL NÚMERO DE ENTREGAS ESTE CURSO!!!!!
La columna estatus es redundante con Execution Period. Poner autocalculada.
Poner filtros en las columnas.

## Abstract
Abstract
This spreadsheet is intended to facilitate planning on the tasks of your project. Please, share it in your workgroup and closely follow the methodology taught.
Help comments
Enter configuration data in these cells
Warning and error messages.
Data computed automatically. Do not change them.
Internal data. Do not change them.

## D01
Deliverable D01
Use this form to document the tasks that you perform in your projects. Please, review the colour code in the "Abstract" sheet. In the exceptional case that you need to perform more tasks than expected, add them at the end.
| Costs | Expected: | 977.5
|  | Actual: | 0
[7 empty] | Execution period |  |  | Workload (in hours) |  | Costs (in EUR)
ORDER | ID | Type | Assignee | Role | Activity | Parent | Start moment | End moment | Status | Expected | Actual | Expected | Actual | Description
1 | T0001/M | Management | Student 1 | Manager | Make plans |  | 2026-02-06 16:00 | 2026-02-06 18:00 | Ongoing | 1.5 |  | 75 |  | Planning report
2 | T0002/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-01-26 10:40 | 2026-01-26 12:30 | Completed | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | L01 - Introduction ¦ S01 - The Subject
3 | T0003/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-01-29 08:30 | 2026-01-29 10:40 | Completed | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | L01 - Introduction ¦ S02 - Working together
4 | T0004/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-02-02 10:40 | 2026-02-02 12:30 | Completed | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | L01 - Introduction ¦ S03 - Getting started
5 | T0005/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-02-05 08:30 | 2026-02-05 10:40 | Completed | 1.83 |  | 0 |  | L01 - Introduction ¦ S04 - The Framework
6 | T0006/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-02-09 10:40 | 2026-02-09 12:30 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | Follow up
7 | T0007/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-02-12 08:30 | 2026-02-12 10:40 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | L02 - The data model ¦ S01 - Models and queries
8 | T0008/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-02-16 10:40 | 2026-02-16 12:30 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | Follow up
9 | T0009/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-02-19 08:30 | 2026-02-19 10:40 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | L02 - The data model ¦ S02 - Validation and population
10 | T0010/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-02-23 10:40 | 2026-02-23 12:30 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | Follow up
11 | T0011/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-02-26 08:30 | 2026-02-26 10:40 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | L02 - The data model ¦ S03 - Advanced topics
12 | T0012/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-03-02 10:40 | 2026-03-02 12:30 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | Follow up
13 | T0013/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-03-05 08:30 | 2026-03-05 10:40 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | L03 - Implementing features ¦ S01 - Display features
14 | T0014/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-03-09 10:40 | 2026-03-09 12:30 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | Follow up
15 | T0015/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-03-12 08:30 | 2026-03-12 10:40 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | L03 - Implementing features ¦ S02 - Edition features
16 | T0016/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-03-16 10:40 | 2026-03-16 12:30 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | Follow up
17 | T0017/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-03-19 08:30 | 2026-03-19 10:40 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | L03 - Implementing features ¦ S03 - Advanced topics
18 | T0018/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-03-23 10:40 | 2026-03-23 12:30 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | Assessments
19 | T0019/O | Other | ALL | Student | Attend lecture |  | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-26 10:40 | Planned | 1.83 |  | 0 |  | Assessments
20 | T0020/M | Management | Student 1 | Manager | Other (Describe) |  | 2026-02-06 17:00 | 2026-02-06 18:00 | Ongoing | 0.15 |  | 7.5 |  | Compartir con todos los integrantes Identification Form
21 | T0021/M | Management | Student 1 | Manager | Initialise repository |  | 2026-02-06 19:00 | 2026-02-06 20:00 | Planned | 0.5 |  | 25 |  | Inicializar proyecto starter
22 | T0022/M | Management | Student 1 | Manager | Write report |  | 2026-02-07 14:00 | 2026-03-07 15:00 | Planned | 0.5 |  | 25 |  | Chartering report
23 | T0023/D | Development | Student 2 | Developer | Customise the starter |  | 2026-02-07 10:00 | 2026-02-08 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Realizar configuraciones de logo, banner y colores
24 | T0024/M | Management | Student 1 | Manager | Supervise task |  | 2026-02-07 10:00 | 2026-02-08 20:00 | Planned | 0.1 |  | 5 |  | Supervisar configuraciones de logo, banner y colores
25 | T0025/D | Development | Student 3 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-07 10:00 | 2026-02-08 20:00 | Planned | 0.5 |  | 12.5 |  | Crear dos cuentas de administrados en sample data
26 | T0026/M | Management | Student 1 | Manager | Supervise task |  | 2026-02-07 10:00 | 2026-02-08 20:00 | Planned | 0.1 |  | 5 |  | Supervisar la correcta creación de las cuentas de administrador
27 | T0027/D | Development | Student 4 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-07 10:00 | 2026-02-08 20:00 | Planned | 2 |  | 50 |  | Implementar Model-CG.ufx
28 | T0028/M | Management | Student 1 | Manager | Supervise task |  | 2026-02-07 10:00 | 2026-02-08 20:00 | Planned | 0.1 |  | 5 |  | Comprobar que se cumple la totalidad de clases y relaciones del modelo
29 | T0029/D | Development | Student 1 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Requisito de información: Implementar Model-C01.uxf
30 | T0030/R/T0029/D | Revision | Student 2 | Tester | Check task | T0029/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
31 | T0031/D | Development | Student 1 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Cualquier usuario podrá listar y mostrar invenciones publicadas y sus partes. Además, de poder ver el perfil del inventor
32 | T0032/R/T0031/D | Revision | Student 2 | Tester | Check task | T0031/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
33 | T0033/D | Development | Student 1 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Cualquier usuario autenticado podrá adquirir el rol de inventor y actualizar el rol del perfil
34 | T0034/R/T0033/D | Revision | Student 2 | Tester | Check task | T0033/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
35 | T0035/D | Development | Student 1 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Un usuario autenticado como inventor, CRUD sobre sus inventos y sus partes. Además, de poder publicar el invento, lo que haría que sus partes tambien se publicasen.
36 | T0036/R/T0035/D | Revision | Student 2 | Tester | Check task | T0035/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
37 | T0037/D | Development | Student 1 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned |  |  |  |  | No funcional: La interfaz de usuario deberá estar disponible en inglés y español; incluyendo boolean, fechas, dinero y valores numericos
38 | T0038/R/T0037/D | Revision | Student 2 | Tester | Check task | T0037/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
39 | T0039/D | Development | Student 1 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.5 |  | 12.5 |  | Testing: producir datos para comprobar los requisitos. Tienen que haber tres cuentas con rol de inventor y la última de ellas sin ningun dato asociado aparte de la información de perfil y su rol
40 | T0040/R/T0039/D | Revision | Student 2 | Tester | Check task | T0039/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
41 | T0041/D | Development | Student 2 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Requisito de información: Implementar Model-C02.uxf
42 | T0042/R/T0041/D | Revision | Student 3 | Tester | Check task | T0041/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
43 | T0043/D | Development | Student 2 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Cualquier usuario podrá listar y mostrar las campañas publicadas y sus milestones. Además, de poder ver el perfil del portavoz
44 | T0044/R/T0043/D | Revision | Student 3 | Tester | Check task | T0043/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
45 | T0045/D | Development | Student 2 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Cualquier usuario autenticado podrá adquirir el rol de portavoz y actualizar el rol de su perfil
46 | T0046/R/T0045/D | Revision | Student 3 | Tester | Check task | T0045/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
47 | T0047/D | Development | Student 2 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Un usuario autenticado como portavoz, CRUD sobre sus campañas y milestones. Además, de poder publicar una campaña, lo que haría que sus milestones tambien se publicasen.
48 | T0048/R/T0047/D | Revision | Student 3 | Tester | Check task | T0047/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
49 | T0049/D | Development | Student 2 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | No funcional: La interfaz de usuario deberá estar disponible en inglés y español; incluyendo boolean, fechas, dinero y valores numericos
50 | T0050/R/T0049/D | Revision | Student 3 | Tester | Check task | T0049/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
51 | T0051/D | Development | Student 2 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Testing: producir datos para comprobar los requisitos. Tienen que haber tres cuentas con rol de portavoz y la última de ellas sin ningun dato asociado aparte de la información de perfil y su rol
52 | T0052/R/T0051/D | Revision | Student 3 | Tester | Check task | T0051/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
53 | T0053/D | Development | Student 3 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Requisito de información: Implementar Model-C03.uxf
54 | T0054/R/T0053/D | Revision | Student 4 | Tester | Check task | T0053/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
55 | T0055/D | Development | Student 3 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Cualquier usuario podrá listar y mostrar estrategias publicadas y sus tácticas. Además, de poder ver el perfil del recaudador de fondos
56 | T0056/R/T0055/D | Revision | Student 4 | Tester | Check task | T0055/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
57 | T0057/D | Development | Student 3 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Cualquier usuario autenticado podrá adquirir el rol de recaudador de fondos y actualizar el rol del perfil
58 | T0058/R/T0057/D | Revision | Student 4 | Tester | Check task | T0057/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
59 | T0059/D | Development | Student 3 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Un usuario autenticado como recaudador de fondos, CRUD sobre sus estrategias y sus tácticas. Además, de poder publicar su estrategia, lo que haría que sus tácticas tambien se publicasen.
60 | T0060/R/T0059/D | Revision | Student 4 | Tester | Check task | T0059/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
61 | T0061/D | Development | Student 3 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | No funcional: La interfaz de usuario deberá estar disponible en inglés y español; incluyendo boolean, fechas, dinero y valores numericos
62 | T0062/R/T0061/D | Revision | Student 4 | Tester | Check task | T0061/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
63 | T0063/D | Development | Student 3 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Testing: producir datos para comprobar los requisitos. Tienen que haber tres cuentas con rol de recaudador de fondos y la última de ellas sin ningun dato asociado aparte de la información de perfil y su rol
64 | T0064/R/T0063/D | Revision | Student 4 | Tester | Check task | T0063/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
65 | T0065/D | Development | Student 4 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Requisito de información: Implementar Model-C04.uxf
66 | T0066/R/T0065/D | Revision | Student 1 | Tester | Check task | T0065/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
67 | T0067/D | Development | Student 4 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Cualquier usuario podrá listar y mostrar patrocinio publicados y sus donaciones. Además, de poder ver el perfil del patrocinador.
68 | T0068/R/T0067/D | Revision | Student 1 | Tester | Check task | T0067/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
69 | T0069/D | Development | Student 4 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Cualquier usuario autenticado podrá adquirir el rol de patrocinador y actualizar el rol del perfil
70 | T0070/R/T0069/D | Revision | Student 1 | Tester | Check task | T0069/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
71 | T0071/D | Development | Student 4 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Funcional: Un usuario autenticado como inventor, CRUD sobre sus patrocinios y sus donaciones. Además, de poder publicar el patrocinio, lo que haría que sus donaciones tambien se publicasen.
72 | T0072/R/T0071/D | Revision | Student 1 | Tester | Check task | T0071/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
73 | T0073/D | Development | Student 4 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | No funcional: La interfaz de usuario deberá estar disponible en inglés y español; incluyendo boolean, fechas, dinero y valores numericos
74 | T0074/R/T0073/D | Revision | Student 1 | Tester | Check task | T0073/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
75 | T0075/D | Development | Student 4 | Developer | Implement feature |  | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 1 |  | 25 |  | Testing: producir datos para comprobar los requisitos. Tienen que haber tres cuentas con rol de patrocinador y la última de ellas sin ningun dato asociado aparte de la información de perfil y su rol
76 | T0076/R/T0075/D | Revision | Student 1 | Tester | Check task | T0075/D | 2026-02-08 20:00 | 2026-02-15 20:00 | Planned | 0.25 |  | 7.5
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## D02
Deliverable D02
Use this form to document the tasks that you perform in your projects. Please, review the colour code in the "Abstract" sheet. In the exceptional case that you need to perform more tasks than expected, add them at the end.
| Costs | Expected: | 0
|  | Actual: | 0
[7 empty] | Execution period |  |  | Workload (in hours) |  | Costs (in EUR)
ORDER | ID | Type | Assignee | Role | Activity | Parent | Start moment | End moment | Status | Expected | Actual | Expected | Actual | Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## D03
Deliverable D03
Use this form to document the tasks that you perform in your projects. Please, review the colour code in the "Abstract" sheet. In the exceptional case that you need to perform more tasks than expected, add them at the end.
| Costs | Expected: | 0
|  | Actual: | 0
[7 empty] | Execution period |  |  | Workload (in hours) |  | Costs (in EUR)
ORDER | ID | Type | Assignee | Role | Activity | Parent | Start moment | End moment | Status | Expected | Actual | Expected | Actual | Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Internal
Internal data
This sheet contains internal data that are used elsewhere to perform some checks and computations. Please, do not modify it al all.
Prospective assignees
Student 1
Student 2
Student 3
Student 4
Student 5
ALL
Statuses
Planned
Ongoing
Finished
Moments
2025-01-01
2100/31/12 23:59:59
Roles | Cost | Tasks…
Student | 0 | Attend lecture | Study and train | Attend work meeting | Other (Describe)
Manager | 50 | Make plans | Make re-plannings | Initialise repository | Supervise task | Write report | Other (Describe)
Analyst | 40 | Elicit requirements | Define features | Create domain model | Write report | Other (Describe)
Developer | 25 | Create dev. config. | Customise the starter | Implement feature | Test feature informally | Write report | Other (Describe)
Tester | 30 | Check deliverable | Check task | Test feature formally | Test performance formally | Write report | Other (Describe)
Operator | 30 | Prepare dep. platf. | Package deliverable | Upload deliverable | Deploy application | Keep application running | Write report | Other (Describe)
Other | 10 | Other (Describe)
Task types | Key
Management | M
Development | D
QA | QA
Revision | R
Other | O