PLANNING REPORT

07 de Febrero de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

Añade encabezados (Formato > Estilos de párrafo) y aparecerán en el índice.

## 1.RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento detalla la planificación operativa y financiera para el primer entregable (D01) del proyecto. El objetivo principal de este informe es establecer una hoja de ruta clara que guíe al grupo de trabajo en la implementación de las funcionalidades iniciales, la configuración del entorno de desarrollo y la generación de los datos de prueba requeridos.

El plan abarca un total de 35.95 horas de trabajo estimadas, distribuidas entre tareas de gestión, desarrollo y revisión de calidad. Se ha asignado una carga de trabajo equilibrada entre los miembros del equipo (identificados como Student 1 a Student 4), asegurando que cada integrante participe tanto en la implementación de características como en la verificación cruzada (testing) del trabajo de sus compañeros. El presupuesto estimado para esta fase asciende a 1.002,50 €, calculado en base a tarifas estándar por rol y costes de amortización de equipos.

A fecha de emisión de este informe, el proyecto se encuentra en su fase inicial sin desviaciones financieras ni temporales registradas. Los indicadores de rendimiento se mantienen en sus valores óptimos de inicio y no se han reportado conflictos internos.

## 2.TABLA DE REVISIONES

| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/02/2026 | Creación de la versión inicial del informe de Planificación para el D01. |

## 3.INTRODUCCIÓN

La planificación efectiva es un pilar fundamental en la ingeniería del software, permitiendo anticipar riesgos, asignar recursos eficientemente y medir el progreso de manera objetiva. Este informe presenta la descomposición detallada de las tareas necesarias para completar el Entregable D01, el cual constituye la base fundacional del sistema a desarrollar.

El alcance de este documento cubre tres áreas críticas: la definición temporal de las actividades (quién hace qué y cuándo), la estimación económica de los esfuerzos requeridos (cuánto costará) y el seguimiento del estado actual del equipo (cómo estamos rindiendo). La planificación se ha realizado tomando en cuenta los requisitos funcionales (implementación de modelos, CRUDs, roles de usuario) y no funcionales (internacionalización, tipos de datos) especificados en la guía de la asignatura. Asimismo, se ha puesto especial énfasis en las tareas de aseguramiento de la calidad (QA), asignando revisiones cruzadas para cada funcionalidad desarrollada.

La estructura del documento es la siguiente: el Capítulo 4 (Planificación) lista todas las tareas programadas con sus asignaciones y tiempos; el Capítulo 5 (Presupuesto) detalla los costes de personal y amortización; el Capítulo 6 (Progreso) reporta el estado de los indicadores de rendimiento y la gestión de conflictos; finalmente, el Capítulo 7 (Conclusiones) ofrece una valoración global del plan propuesto.

## 4.PLANIFICACIÓN

A continuación, se presenta el listado de tareas planificadas para cumplir con los requisitos del entregable D01.

| ID | Título | Descripción | Asignado (Rol) | Plan. (h) | Real (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0001/M | Make plans | Planning report | Student 1 (Man) | 1.50 | Ongoing |
| T0020/M | Other | Compartir Identification Form | Student 1 (Man) | 0.15 | Ongoing |
| T0021/M | Initialise repo | Inicializar proyecto starter | Student 1 (Man) | 0.50 | - |
| T0022/M | Write report | Chartering report | Student 1 (Man) | 0.50 | - |
| T0023/D | Customise starter | Config. logo, banner y colores | Student 2 (Dev) | 1.00 | - |
| T0024/M | Supervise task | Supervisar config. visual | Student 1 (Man) | 0.10 | - |
| T0025/D | Implement feature | Crear cuentas admin sample data | Student 3 (Dev) | 0.50 | - |
| T0026/M | Supervise task | Supervisar cuentas admin | Student 1 (Man) | 0.10 | - |
| T0027/D | Implement feature | Implementar Model-CG.ufx | Student 4 (Dev) | 2.00 | - |
| T0028/M | Supervise task | Comprobar modelo general | Student 1 (Man) | 0.10 | - |
| T0029/D | Implement feature | Implementar Model-C01.uxf | Student 1 (Dev) | 1.00 | - |
| T0030/R | Check task | Revisión T0029/D | Student 2 (Test) | 0.25 | - |
| T0031/D | Implement feature | Listar invenciones/perfil | Student 1 (Dev) | 1.00 | - |
| T0032/R | Check task | Revisión T0031/D | Student 2 (Test) | 0.25 | - |
| T0033/D | Implement feature | Rol inventor | Student 1 (Dev) | 1.00 | - |
| T0034/R | Check task | Revisión T0033/D | Student 2 (Test) | 0.25 | - |
| T0035/D | Implement feature | CRUD inventos y publicar | Student 1 (Dev) | 1.00 | - |
| T0036/R | Check task | Revisión T0035/D | Student 2 (Test) | 0.25 | - |
| T0037/D | Implement feature | UI inglés/español (C01) | Student 1 (Dev) | 1.00 | - |
| T0038/R | Check task | Revisión T0037/D | Student 2 (Test) | 0.25 | - |
| T0039/D | Implement feature | Testing data (Inventor) | Student 1 (Dev) | 0.50 | - |
| T0040/R | Check task | Revisión T0039/D | Student 2 (Test) | 0.25 | - |
| T0041/D | Implement feature | Implementar Model-C02.uxf | Student 2 (Dev) | 1.00 | - |
| T0042/R | Check task | Revisión T0041/D | Student 3 (Test) | 0.25 | - |
| T0043/D | Implement feature | Listar campañas/perfil | Student 2 (Dev) | 1.00 | - |
| T0044/R | Check task | Revisión T0043/D | Student 3 (Test) | 0.25 | - |
| T0045/D | Implement feature | Rol portavoz | Student 2 (Dev) | 1.00 | - |
| T0046/R | Check task | Revisión T0045/D | Student 3 (Test) | 0.25 | - |
| T0047/D | Implement feature | CRUD campañas y publicar | Student 2 (Dev) | 1.00 | - |
| T0048/R | Check task | Revisión T0047/D | Student 3 (Test) | 0.25 | - |
| T0049/D | Implement feature | UI inglés/español (C02) | Student 2 (Dev) | 1.00 | - |
| T0050/R | Check task | Revisión T0049/D | Student 3 (Test) | 0.25 | - |
| T0051/D | Implement feature | Testing data (Portavoz) | Student 2 (Dev) | 1.00 | - |
| T0052/R | Check task | Revisión T0051/D | Student 3 (Test) | 0.25 | - |
| T0053/D | Implement feature | Implementar Model-C03.uxf | Student 3 (Dev) | 1.00 | - |
| T0054/R | Check task | Revisión T0053/D | Student 4 (Test) | 0.25 | - |
| T0055/D | Implement feature | Listar estrategias/perfil | Student 3 (Dev) | 1.00 | - |
| T0056/R | Check task | Revisión T0055/D | Student 4 (Test) | 0.25 | - |
| T0057/D | Implement feature | Rol recaudador | Student 3 (Dev) | 1.00 | - |
| T0058/R | Check task | Revisión T0057/D | Student 4 (Test) | 0.25 | - |
| T0059/D | Implement feature | CRUD estrategias y publicar | Student 3 (Dev) | 1.00 | - |
| T0060/R | Check task | Revisión T0059/D | Student 4 (Test) | 0.25 | - |
| T0061/D | Implement feature | UI inglés/español (C03) | Student 3 (Dev) | 1.00 | - |
| T0062/R | Check task | Revisión T0061/D | Student 4 (Test) | 0.25 | - |
| T0063/D | Implement feature | Testing data (Recaudador) | Student 3 (Dev) | 1.00 | - |
| T0064/R | Check task | Revisión T0063/D | Student 4 (Test) | 0.25 | - |
| T0065/D | Implement feature | Implementar Model-C04.uxf | Student 4 (Dev) | 1.00 | - |
| T0066/R | Check task | Revisión T0065/D | Student 1 (Test) | 0.25 | - |
| T0067/D | Implement feature | Listar patrocinios/perfil | Student 4 (Dev) | 1.00 | - |
| T0068/R | Check task | Revisión T0067/D | Student 1 (Test) | 0.25 | - |
| T0069/D | Implement feature | Rol patrocinador | Student 4 (Dev) | 1.00 | - |
| T0070/R | Check task | Revisión T0069/D | Student 1 (Test) | 0.25 | - |
| T0071/D | Implement feature | CRUD patrocinios y publicar | Student 4 (Dev) | 1.00 | - |
| T0072/R | Check task | Revisión T0071/D | Student 1 (Test) | 0.25 | - |
| T0073/D | Implement feature | UI inglés/español (C04) | Student 4 (Dev) | 1.00 | - |
| T0074/R | Check task | Revisión T0073/D | Student 1 (Test) | 0.25 | - |
| T0075/D | Implement feature | Testing data (Patrocinador) | Student 4 (Dev) | 1.00 | - |
| T0076/R | Check task | Revisión T0075/D | Student 1 (Test) | 0.25 | - |

## 5.PRESUPUESTO

Esta sección detalla los costes estimados basados en las horas planificadas y las tarifas definidas para cada rol (Manager: 50€/h, Developer: 25€/h, Tester: 30€/h).

### 5.1COSTE ESTIMADO DE PERSONAL

| Rol | Horas Planificadas | Tarifa (€/h) | Coste Total (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager | 2.95 | 50.00 | 147.50 |
| Developer | 27.00 | 25.00 | 675.00 |
| Tester | 6.00 | 30.00 | 180.00 |
| SUBTOTAL | 35.95 |  | 1002.50 |

### 5.2COSTE REAL

A la fecha de redacción, el coste real es mínimo, correspondiente únicamente a las tareas de gestión T0001 y T0020 que se encuentran "en curso". No existen desviaciones significativas respecto a lo planificado.

## 6.PROGRESO

En este capítulo se presentan los registros de progreso basados en los indicadores definidos en el Chartering Report. Se recomienda una frecuencia semanal para estos registros.

### 6.1REGISTROS DE PROGRESO

| Miembro | Indicador (KPI) | Valor | Estado | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Student 1 | Cumplimiento plazos | N/A | Bueno | Ninguno |
| Student 2 | Cumplimiento plazos | N/A | Bueno | Ninguno |
| Student 3 | Cumplimiento plazos | N/A | Bueno | Ninguno |
| Student 4 | Cumplimiento plazos | N/A | Bueno | Ninguno |

Al ser la semana inicial, no hay tareas vencidas, por lo que el cumplimiento se considera "Bueno" por defecto.

### 6.2GESTIÓN DE CONFLICTOS

Durante la elaboración de este plan y el inicio de las actividades del D01, no han surgido conflictos entre los miembros del grupo. La distribución de tareas se ha realizado por consenso y la comunicación fluye adecuadamente a través de los canales establecidos.

## 7.CONCLUSIONES

En conclusión, este Informe de Planificación demuestra que el grupo de trabajo ha analizado exhaustivamente los requisitos del entregable D01 y ha diseñado una estrategia coherente para su ejecución. La carga de trabajo total, estimada en aproximadamente 36 horas, es realista y asumible para el tamaño del equipo, permitiendo finalizar el entregable dentro del plazo establecido.

La estructura de costes revela un presupuesto centrado en el esfuerzo humano, donde la mayor inversión recae, como es lógico, en las tareas de desarrollo (675 €), seguidas de las tareas de aseguramiento de calidad y gestión. La decisión de asignar roles cruzados de "Tester" garantiza que ningún estudiante verifique su propio código, elevando así el estándar de calidad del software entregable. Finalmente, la ausencia de conflictos iniciales y la claridad en la asignación de responsabilidades (Student 1 a Student 4) auguran un desarrollo fluido y profesional para esta primera fase del proyecto.